## 01. Planilha Orçamentária (ACM)
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO X-A- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA READEQUAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-AR/MS
Database: | SINAPI - DEZ/2021 |  |  | BDI: | 30%
AGESUL - JUN/2021
SICRO3 - JUL/2021
SEINFRA - JUL/2021
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO MAT. (R$) | PREÇO UNITÁRIO MDO. (R$) | PREÇO UNITÁRIO MAT. COM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO MDO. COM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO(R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1. | MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA | [10 empty] | 0
1.1. | SEINFRA | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 8
1.2. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 2
1.3. | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2
1.4. | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2
2. | SERVIÇOS
2.1. | COMPOSIÇÃO | CP-01 | REMOÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 825.852
2.2. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2769.9
2.3. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M x MÊS | 120
2.4. | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40
2.5. | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 222.0624
2.6. | COMPOSIÇÃO | CP-02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACM E=3MM, INCLUSO FIXADORES | M² | 825.852
3. | LIMPEZA DE OBRA
3.1. | AGESUL | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1858.167
TOTAL

## 02. Memória de Cálculo
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA READEQUAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-AR/MS
1. | MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA
1.1. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² |  |  | 4 | 2 | 8
[6 empty] | TOTAL | 8
1.2. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  |  | TEMPO
| LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS |  |  |  |  | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
1.3. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  |  | TEMPO
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  |  |  | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
1.4. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  |  | TEMPO
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  |  |  | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
2. | SERVIÇOS
2.1. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
| REMOÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA, SEM REAPROVEITAMENTO | M² |  |  | 688.21 | 1.2 | 825.852
[6 empty] | TOTAL | 825.852
2.2. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | Perímetro | Altura/torre
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M |  |  | 553.98 | 5 | 2769.9
[6 empty] | TOTAL | 2769.9
2.3. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COMPRIMENTO | TEMPO | TOTAL
| LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M x MÊS |  |  | 60 | 2 | 120
[6 empty] | TOTAL | 120
2.4. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | HORAS/DIA | DIAS | CHP
| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 8 | 5 | 40
[6 empty] | TOTAL | 40
2.5. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | MASSA POR ÁREA (T/M²) | ÁREA | TONELADA | QUILÔMETROS | T X KM
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.011111 | 825.852 | 9.1761 | 24.2 | 222.0624
[6 empty] | TOTAL | 222.0624
2.6. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACM E=3MM, INCLUSO FIXADORES | M² |  |  | 688.21 | 1.2 | 825.852
[6 empty] | TOTAL | 825.852
3. | LIMPEZA DE OBRA
3.1. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | PEÍMETRO | LARGURA | ÁREA
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  | 688.21 | 1.5 | 1032.315
[5 empty] | 688.21 | 1.2 | 825.852
[6 empty] | TOTAL | 1858.167

## 03. Composições
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO IV - COMPOSIÇÕES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA READEQUAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-AR/MS
Composição |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO | VALO TOTAL
|  |  |  | REMOÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA, SEM REAPROVEITAMENTO | M²
CP-01 | Composição | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667
| Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333
Composição |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO | VALO TOTAL
|  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACM E=3MM, INCLUSO FIXADORES | M²
CP-02 | Insumo | SICRO3 | M3231 | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3 MM | M² | 1
| Insumo | SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.19355
| Insumo | SINAPI-I | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4
| Composição | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375
| Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9

## 04. BDI
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO V - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA READEQUAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-AR/MS
A - TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS INDIRETAS, EXCETO TRIBUTOS E DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  | ALÍQUOTA (%)
1 - Garantia ( * ) |  | 0.8
2 - Administração Central |  | 5.29
3 - Riscos |  | 1
A = |  | 7.09
B - TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  | ALÍQUOTA (%)
1 - Despesas Financeiras |  | 0.9
B = |  | 0.9
C - TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
TIPO |  | ALÍQUOTA (%)
1 - Lucro Presumido |  | 7.5
C = |  | 7.5
D - TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
TIPO |  | ALÍQUOTA (%)
1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal |  | 5
2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  | 3
3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  | 0.65
4 - CPRB - Federal |  | 2
D = |  | 10.65
| B.D.I | 30%
B.D.I. = ((1+A/100)*(1+B/100)*(1+C/100)/(1-D/100))-1
A é a Taxa Somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
B é a Taxa Representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
C é a Taxa Representativa do LUCRO;
D é a Taxa Representativa dos IMPOSTOS;
Valores de referência segundo acordão 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União

## 05. Cronograma Físico-Financeir
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA READEQUAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-AR/MS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 30 DIAS | % | 60 DIAS | %
1. | MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  | 59.15% |  | 40.85%
2. | SERVIÇOS |  |  | 49.31% |  | 50.69%
3. | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 17.24% |  | 82.76%
SUBTOTAL |  |  |  | 49.59% |  | 50.41%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 49.59% |  | 100%